## 1.사업개요
주택건설공사 감리업자 모집에 따른 사업개요(건축)
1. 사업명 : | 파주운정3지구 주복4블록 신축공사
2. 신 청 자 현 황
- 사업주체 : | - 상 호 |  | : | (주)넥스트건설
| - 주 소 |  | : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 향남로 430-18, 3층
| - 대표이사 |  | : | 조 애 란
| - 전화번호 |  | : | 02-2016-2653
- 시 공 자 : | - 상 호 |  | : | (주)시티건설
| - 주 소 |  | : | 서울특별시 강남구 봉은사로 418, 3층(삼성동, 에이치에스타워)
| - 대표이사 |  | : | 김 기 민
| - 전화번호 |  | : | 02-2016-2000
| - 상 호 |  | : | (주)시티종합건설
| - 주 소 |  | : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 향남로 430-16, 203-1호
| - 대표이사 |  | : | 강 래 길
| - 전화번호 |  | : | 02-2016-2000
| - 상 호 |  | : | (주)시티
| - 주 소 |  | : | 경기도 화성시 만세구 향남읍 향남로 430-16, 204호
| - 대표이사 |  | : | 구 본 경
| - 전화번호 |  | : | 02-2016-2000
- 설 계 자 : | - 상 호 |  | : | ㈜씨드건축사사무소
| - 주 소 |  | : | 서울특별시 강남구 봉은사로 5길 12(논현동, 3층)
| - 대표이사 |  | : | 차 배 환
| - 전화번호 |  | : | 02-516-1002
3. 사 업 개 요
■ 대지 위치 |  | : 경기도 파주시 동패동 운정3 택지개발지구 주상복합 4블록
■ 대지 면적 |  | : 19,277.00㎡
■ 연 면 적 |  | : 102,242.49㎡
■ 규 모 |  | : 지하4, 지상 45층, 공동주택 4개동, 근생
■ 세 대 수 |  | : 472세대
■ 공사기간(예정) |  | : 2026. 08. 31 ~ 2030. 05. 31
■ 사업계획승인일자 |  | : 2026. 06. 30
4. 공 사 개 요
1) 총사업비 |  |  | : | 335409819.5288 | 천원
2) 대지비 |  |  | : | 137781269.4631 | 천원
3) 총공사비 |  |  | : | 145475869.4078 | 천원 | (부가세 별도)
- 건축감리대상공사비 |  |  | : | 130322143 | 천원 | (일반관리비, 이윤포함)
- 타법감리대상공사비 |  |  | : | 15153726 | 천원 | (일반관리비, 이윤포함)
4) 전기 공사비 |  |  | : | 6073163 | 천원
5) 정보통신 공사비 |  |  | : | 4110148 | 천원
6) 소방 공사비 |  |  | : | 4364276 | 천원

## 2. 총사업비 산출총괄표
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
파주운정3지구 주복4블록 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 14547585 | 14547585
|  | 건축공사 | 97468924 | 97468924
|  | 기계설비공사 | 13092829 | 13092829
|  | 전기공사 | 6073163 |  |  | 6073163
|  | 정보통신공사 | 4110148 |  |  | 4110148
|  | 소방설비공사 | 4364276 |  |  | 4364276
|  | 소 계 | 139656925 | 125109338 | 0 | 14547587
| 일반관리비 |  | 1838722 | 1647189 |  | 191533
| 이 윤 |  | 3980222 | 3565616 |  | 414606
| 소 계 |  | 145475869 | 130322143 | 0 | 15153726
간접비 | 설계비 |  | 1121244.5135 |  | 1121244.5135
| 감리비 |  | 5253329.0893 |  | 5253329.0893
| 일반분양시설 경비 |  | 8612618.6699 |  | 8612618.6699
| 분담금 및 부담금 |  | 535905.77 |  | 535905.77
| 보상비 |  |  |  | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 35204472.7393 |  | 35204472.7393
| 소 계 |  | 50727570.7819 |  | 50727570.7819
대 지 비 |  |  | 137781269.4631 |  | 137781269.4631
부가가치세액 |  |  | 1425110.2837 |  | 1425110.2837
총사업비 계 |  |  | 335409819.5288 | 130322143 | 189933950.5288 | 15153726
주1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비, 발코니확장 공사비를 합한 금액임.
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정 방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계 예규)’에 따름.
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며, 세부 비목은 다음과 같음.
∙일반분양시설경비 : 분양사무실 시공비, 운영비, 광고홍보비
∙분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보부담금
∙기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량‧교통‧환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존 등기비 및 입주 관리비, 감정평가 수수료, 분양‧임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
∙대지비 : 대지 구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 3. 구성 현황표(건축)
【별지 제2호 서식】
공종별 총공사비 구성 현황표
파주운정3지구 주복4블록 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
| 토 목 | 토공사 | 4603786 | 4603786
| (13개공종) | 흙막이공사 | 3708155 | 3708155
|  | 비탈면보호공사 | 405263 | 405263
|  | 옹벽공사 | 0 | 0
|  | 석축공사 | 0 | 0
|  | 우‧오수공사 | 686245 | 686245
|  | 공동구공사 | 0 | 0
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 0 | 0
|  | 도로포장공사 | 491719 | 491719
|  | 교통안전시설물공사 | 378245 | 378245
|  | 정화조시설공사 | 0 | 0
|  | 조경공사 | 3874313 | 3874313
|  | 부대시설공사 | 399859 | 399859
|  | 소 계 | 14547585 | 14547585 | 0 | 0
순공사비 | 건 축 | 공통가설공사 | 2662482 | 2662482
| (23개공종) | 가시설물공사 | 2868954 | 2868954
|  | 지정 및 기초공사 | 1653868 | 1653868
|  | 철골공사 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 46779477 | 46779477
|  | 용접공사 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 1535059 | 1535059
|  | 미장공사 | 3642559 | 3642559
|  | 단열공사 | 1028773 | 1028773
|  | 방수‧방습공사 | 1738924 | 1738924
|  | 목공사 | 5489490 | 5489490
|  | 가구공사 | 6411606 | 6411606
|  | 금속공사 | 1144881 | 1144881
|  | 지붕 및 홈통공사 | 302422 | 302422
|  | 창호공사 | 5374732 | 5374732
|  | 유리공사 | 1239388 | 1239388
|  | 타일공사 | 2277612 | 2277612
|  | 돌공사 | 3928779 | 3928779
|  | 도장공사 | 1578262 | 1578262
|  | 도배공사 | 1566111 | 1566111
|  | 수장공사 | 2048096 | 2048096
|  | 주방용구공사 | 2709643 | 2709643
|  | 잡공사 | 1487806 | 1487806
|  | 소 계 | 97468924 | 97468924 | 0 | 0
| 기계설비 | 급수설비공사 | 2791853 | 2791853
| (9개 공사) | 급탕설비공사 | 2101215 | 2101215
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 1529171 | 1529171
|  | 위생기구공사 | 1926811 | 1926811
|  | 승강기기계공사 | 2508622 | 2508622
|  | 난방설비공사 | 1406391 | 1406391
|  | 가스설비공사 | 414383 | 414383
|  | 자동제어설비공사 | 414383 | 414383
|  | 특수설비공사 | 0 | 0
|  | 소 계 | 13092829 | 13092829 | 0 | 0
| 전 기 (15개 공사) |  | 6073163 |  |  | 6073163
| 정보통신 (13개 공사) |  | 4110148 |  |  | 4110148
| 소방설비 ( 2개 공사) |  | 4364276 |  |  | 4364276
계 |  |  | 139656925 | 125109338 | 0 | 14547587
일반관리비 |  |  | 1838722 | 1647189 | 0 | 191533
이 윤 |  |  | 3980222 | 3565616 | 0 | 414606
총 공 사 비 계 |  |  | 145475869 | 130322143 | 0 | 15153726

## 예정공정표
전 체 공 정 표
■ 파주운정3지구 주복4블록 신축공사
구 분 | 26년 |  |  |  |  | 27년 | [11 empty] | 28년 | [11 empty] | 29년 | [11 empty] | 30년 |  |  |  |  | 비 고
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
전체공정 | [46 empty] | '26. 08. 31 ~ '30. 05. 31 (45개월)
건축공사 | [46 empty] | '27. 05. 01 ~ '30. 03. 31 (35개월)
구조체공사 | [46 empty] | '27. 06. 01 ~ '29. 09. 30. (28개월)
토목공사 | [46 empty] | '26. 09. 01 ~ '27. 10. 31. (14개월) '29. 09. 01 ~ '30. 02. 28 (6개월)
조경공사 | [46 empty] | '29. 11. 01 ~ '30. 02. 28 (4개월)
기계설비 | [46 empty] | '27. 05. 01 ~ '30. 03. 31 (35개월)
전기공사 | [46 empty] | '27. 05. 10 ~ '30. 05. 31 (37개월)
정보통신공사 | [46 empty] | '27. 06. 10 ~ '30. 05. 31 (36개월)
소방공사 | [46 empty] | '27. 06. 10 ~ '30. 05. 31 (36개월)

## 표준실행(남곡 h2) (hidden)
□ 사업장명 : 경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 147-15번지 일원 공동주택 신축공사(H2)
[표준실행 확정금액]
| -. 500세대 미만 : 290만원/평 |  | -. 500세대 이상 : 285만원/평
□ 실행예산 공종별 현황 |  |  | 연면적(평) | #REF!
| 구 분 |  | 표 준 [A] | 연면적(평) [B] | 보할(%)
1.공통가설공사
| 소 계 [1] |  | 122271 | #REF! | #REF! | #REF! | 건축
2.원재료비
| 원재료비 | 레미콘 | 235582 | #REF! | #REF!
|  | 철근 | 191863 | #REF! | #REF!
|  | 벽돌 | 4347 | #REF! | #REF!
|  | 시멘트 | 3479 | #REF! | #REF!
|  | 레미탈 | 15832 | #REF! | #REF!
|  | 골재 | 766 | #REF! | #REF!
|  | 타일 | 36949 | #REF! | #REF!
| 소 계 [2] |  | 488818 | #REF! | #REF! | #REF! | 건축
3.건축공사
| 건축 | 영구배수 | 1162 | #REF! | #REF!
|  | 철콘 | 480003 | #REF! | #REF!
|  | 데크 | 18698 | #REF! | #REF!
|  | 방수 | 29619 | #REF! | #REF!
|  | 견출 | 20133 | #REF! | #REF!
|  | 조적 | 19871 | #REF! | #REF!
|  | 미장 | 22833 | #REF! | #REF!
|  | 타일 | 38092 | #REF! | #REF!
|  | 석공사 | 54736 | #REF! | #REF!
|  | 금속창호 | 37752 | #REF! | #REF!
|  | AL창호 | 14714 | #REF! | #REF!
|  | PL창호 | 98212 | #REF! | #REF!
|  | 유리 | 43059 | #REF! | #REF!
|  | 내장 | 110890 | #REF! | #REF!
|  | 목창호 | 20781 | #REF! | #REF!
|  | 도배 | 22190 | #REF! | #REF!
|  | 마루 | 38614 | #REF! | #REF!
|  | 도장 | 33454 | #REF! | #REF!
|  | 코킹 | 2224 | #REF! | #REF!
|  | 사인물 | 3491 | #REF! | #REF! | #REF! | 건축
| 기계 | 기계/소방/가스외 | 237858 | #REF! | #REF! | #REF! | 기계
| 전기 | 전기/통신/소방 | 132123 | #REF! | #REF! | #REF! | 전기
| 조경 | 식재/시설물 | 71517 | #REF! | #REF! | #REF! | 조경
| 자재납품 | 건축 | 228015 | #REF! | #REF!
|  | 전기 | 105282 | #REF! | #REF!
|  | 기계 | 68164 | #REF! | #REF!
| 소 계 [3] |  | 1953487 | #REF! | #REF!
| 기타 | 현장관리비 | 98350 | #REF!
|  | 안전관리비 | 38217 | #REF!
|  | 기타간접비 | 27055 | #REF!
| 소 계 [4] |  | 163622 | #REF! | #REF! | #REF! | 일반관리비
| 공통+원재료비+건축+기타(1+2+3+4) |  | 2728198 | #REF! | #REF!
5.토공사 및 파일공사
| 토공/파일 | 토공사 | 105170 | #REF! | #REF! | #REF! | 토공사
|  | 파일공사 | 36632 | #REF! | #REF!
| 소 계 [5] |  | 141802 | #REF! | #REF!
| 실행예산(1+2+3+4+5) |  | 2870000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 토목,조경공사 | #REF!
|  | 건축공사 | #REF!
|  | 기계설비(기계,소방,가스외) | #REF!
|  | 전기공사(전기,통신,소방) | #REF!
정보통신
소방설비
|  | 일반관리비 | #REF!
이윤
|  | 소계 | #REF!