## Slide 1
구 분
사 업 내 용
목 적
구 분
사 업 내 용
굴착구간
도로명주소가 아닌 지번으로 기재
타 지하
매설물
*미작성 시 심의안건 비상정
(필히 조사하여 제출)
굴착길이,깊이
L = 00M,깊이=1.5m
(콘크리트, 아스콘, 보도블럭)
매설관경
D100mm
굴착기간
2026.03.01.~2026.05.15.(실제 공사기간)
시행자
-위성지도 사용 (블러처리 지역인 경우 일반지도 사용)
-굴착계획 표기(위치표시 및 연장, 관경 등)
※현장사진 첨부 시 로드뷰 사진 지양 (현장 답사 후 첨부)
1
사 업 명

## Slide 2
위치 : 굴착시점 노선명 : 지방도 00호선
통신관로COD*2공 D100mm
시점
<굴착단면도>
<복구단면도>
상수
도시
가스
통신
(계획)
아스콘(2차로)
<현 장 사 진-1> - 예시

## Slide 3
통신관로COD*2공 D100mm
종점
중간
지점
위치 : 굴착중간지점 노선명 : 지방도 00호선
<굴착단면도>
<복구단면도>
상수
도시
가스
통신
(계획)
아스콘(2차로)
<현 장 사 진-2> - 예시

## Slide 4
통신관로COD*2공 D100mm
종점
위치 : 굴착종점 노선명 : 지방도 00호선
<굴착단면도>
<복구단면도>
상수
도시
가스
통신
(계획)
아스콘(2차로)
<현 장 사 진-3> - 예시

## Slide 5
1. 공사 시간 : 출·퇴근 시간 제외(07:00~09:00, 17:00~19:00) 공휴일 및 토·일요일 제외
2. 공사 방법 : 1회 공사구간은 10~30M씩 나누어서 조립식간이흙막이 공법으로 굴착하며,
1차 시공 후 복구하여 2차 굴착 작업실시
3. 교통 통제 방법(교통처리 계획도 삽입)
공사구간
공 사 안 내 판
4차로 교통처리계획도
10m
10m
공사구간
공 사 안 내 판
각종 교통표지판은 거리에 따라 증설
교 통 안 내
드려 대단히 죄송합니다.
공사중 통행에 불편을
현장소장
기간:
전방:200m 공사중
교 통 안 내 도
또는
1차로
2차로
2차로
보도
3차로
공사구간
공 사 안 내 판
6차로 교통처리계획도
10m
10m
공사구간
공 사 안 내 판
각종 교통표지판은 거리에 따라 증설
교 통 안 내
드려 대단히 죄송합니다.
공사중 통행에 불편을
현장소장
기간:
전방:200m 공사중
교 통 안 내 도
또는
1차로
2차로
2차로
1차로
보도
3차로
2차로 교통처리계획도
각종 교통표지판은 거리에 따라 증설
교 통 안 내
드려 대단히 죄송합니다.
공사중 통행에 불편을
현장소장
기간:
전방:200m 공사중
교 통 안 내 도
또는
공사구간
공 사 안 내 판
10m
10m
공사구간
공 사 안 내 판
1차로
보도
1차로
-292-
<교통소통 대책-1> (예시_해당 공사에 맞는 계획 수립)

## Slide 6
1. 공사 시간 : 출·퇴근 시간 제외(07:00~09:00, 17:00~19:00) 공휴일 및 토·일요일 제외
2. 공사 방법 : 10~30M씩 나누어서 시공 후 1개 차로 노면파쇄 및 복구
3. 교통 통제 방법 : 통제수 배치 및 차로 축소 운용
4. 교통 안내 인원배치 사항 : 작업중 양방향에 신호수 배치하여 교통사고 방지 및 민원을 최소화
5. 홍보 방법
<교통소통 대책-2> (예시_해당 공사에 맞는 계획 수립)

## Slide 7
4. 교통소통대책
- 표지판(주의, 규제, 지시)은 도로 교통법상 규격화된 표지만 사용 및 설치
- 표지판은 지면에서 최소한 30cm이상 높이로 설치하여 운전자의 시인성 확보
- 여러 종류의 표지판을 설치 시에는 차량속도와 관련하여 적정한 간격유지
- 야간 통제가 필요한 공사장 표지판은 전면 반사체로 설치
- 공사구간 위험지역 통과시 안전한 차량유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기되는 사고 위험에 대하여 사전 예방을 위한 시설물 설치
- 통행 도로의 노폭감소 시 원활하고 점차적인 통행변경 유도
5. 홍보 방법 : ① 현수막 :착공 10일전부터 200~300m간격으로 설치
② 공사 안내판 ③ 우회도로 안내
1. 공 사 명 :
2. 공사목적 :
3. 공사개요 :
4. 공사기간 :
5. 시 행 자 :
6. 시 공 자 :
7. 연 락 처 :
착공전
200~300M
간격으로
현장에 설치
우회하시오
공사 시점과
종점에 설치
<교통소통 대책-3> (예시_해당 공사에 맞는 계획 수립)

## Slide 8
□ 굴착방법
1. 굴착시 차량 통행에 따른 관할 경찰서와 협조하고 또한 인근 주민들로부터 민원발생이 없도록 최대한 안전조치
(안전휀스 및 안전판등)를 취하여 작업에 임한다.
2. 굴착시 지하의 타 매설물(상,하수도,통신,가스관등)의 파손시는 즉시 원상복구 하는 것을 원칙으로 하되
타 매설물의 파손이 없도록 시공한다.
3. 당일굴착 당일복구 원칙을 준수하여 굴착한다.
□ 비산먼지 방지 대책
1. 공사장 출입 차량은 작업장내에서 규정 속도 20km/h이하로 운행토록 한다.
2. 토사 및 골재운반시 덮개를 씌워 운행한다
3. 공사차량 주행도로는 주기적으로 살수를 실시하고 낙토는 발생즉시 청소한다.
□ 지하 매설물 보호대책
1. 굴착시 지하 매설물 관련기관 입회 하에 굴착실시
2. 주요 지하 매설물 주위를 굴착 하고자 할 때에는 지하 매설물 좌,우 1m이내의 부분은 인력으로 굴착한다.
□ 복구방법
1. 당일 굴착 구간은 당일 복구 실시
2. 굴착시 훼손된 도로시설물(경계석,측구,보도블럭등)은 즉시 원상복구
3. 터파기 구간은 원상복구하고, 1개차로까지 노면절삭 후 아스콘으로 덧씌우기 실시
4. 포장 복구후 차선도색시 표준규격(휘도검사등)에 의하여 실시
5. 포장복구 자재는 규격품을 사용하고, 주요공정시 감독관 입회하에 도로구조 기준에 적합하게 실시
6. 하자 발생시 원인자 복구 실시하고 민원발생 최소화
<굴착 및 복구계획> (예시_해당 공사에 맞는 계획 수립)

## Slide 9
① 굴착 → 되메우기 → 가포장 (당일굴착 및 당일복구 : 소요기간 1일) |  | ② 가포장존치 → 표층절삭 → 표층복구 | 
 | 1.송전선로 설치를 위한 도로 굴착 시행 |  | 4. 가포장구간 다짐 유도를 위한 가포장 1개월 존치
 | 2. 파형관 부설 및 모래 되메우기 시행 (층별다짐시행) |  | 5. 다짐유도 완료 후 훼 손차선 표층 절삭 시행
 | 3. 표층 10cm 구간복구 시 중층 아스팔 트 재질 가 포장 시행 (파주시 도로복구 원인자 부담금 징수조례) |  | 6. 표층절삭 구간(훼손 차선) 표층 아스팔트 재질 본포장 시행(완료)
<복구계획도> (예시_해당 공사에 맞는 계획 수립)